## Slide 1: Software Engineering(실습) (6주차 – 스크럼)
2019. 10. 10. 목
T.A : 이천솔

## Slide 2: Contents
구분 | 내용 | 비고
1주차 | OT | 
2주차 | 추석 | 
3주차 | SDLC, 스크럼 | 
4주차 | 학회일정으로 인한 휴강 | 
5주차 | 개천절 | 
6주차 | 스크럼 | 보강1차
7주차 | 유스케이스, 클래스, 순차, 패키지 다이어그램 | 보강2차
8주차 | 중간고사 | 
9주차 | Coverage-based Testing | 
10주차 | Fault_based and Error-based Testing | 
11주차 | Black Box Testing | 
12주차 | White Box Testing | 
13주차 | Alpha/Beta Testing | 
14주차 | 정보처리기사 기출 총 정리 | 
15주차 | 기말고사 | 

## Slide 3: Review (1/4) - SDLC
SDLC?
  Software Development Life Cycle
  소프트웨어 생명주기 모델
  SW의 탄생, 개발과정, 소멸까지의 전 과정
출처: https://blog.usejournal.com/what-is-software-development-lifecycle-sdlc-523fd09340a6
[SDLC 모델]
요구사항 분석
설계
구현
테스트
유지보수

## Slide 4: Review (2/4) - 폭포수 vs 애자일
[폭포수모델]
[애자일 모델]

## Slide 5: Review (3/4) - 애자일 모델

## Slide 6: Review (4/4) - 스크럼 소개

## Slide 7
1. Project Vision

## Slide 8: 비전(Vision)
정의 : 프로젝트를 통해서 달성하고자 하는 바를 명시한 것
특징
모든 이해 관계자들이 의사 결정하는 기반과 프로젝트의 방향성을 제공
모든 이해 관계자들이 공유해야함
작성할 것 : 목표대상고객, 고객의 요구사항, 제품의 기능, 차별성 등

## Slide 9: 비즈니스 목적(Business Goal)
정의 : 프로젝트가 고객에게 어떤 이득/가치를 제공하는지 명시
비즈니스 목적이 명확하게 정의되어 있지 않으면??
범위초과 : 프로젝트의 본래 목적과는 관련이 없는 기능들이 예산/기간/자원을 계속 추가하는 것
금도금 : 고객의 요구사항이 아닌데 개발자 스스로 고객에게 이득이 된다고 믿는 장식적인 요소가 강한 기능을 추가하는 것

## Slide 10: Impact Mapping
목적 : 비즈니스 목적과 프로젝트 요구사항 간의 연결관계를 가시적으로 봄
특징 : 비즈니스 목적과 관련이 없는 요구사항을 쉽게 식별하므로 범위초과, 금도금을 미연에 방지 가능
과정(4단계)
Why / Business goal : 비즈니스 목적
Who / Actor : 제품으로 누가 영향을 받는가?
How / Impact : 액터의 행위 변화로 어떻게 목적달성에 도움이 되는지
What / Deliverable : 제품이 어떤 서비스를 제공하는가?

## Slide 11: Impact Mapping(예제)
[예제] 어떤 소프트웨어 개발회사에서 H-대학교에서 운영하고 있는 도서관리 프로그램을 확장하는 프로젝트(H-Lib)를 수행한다.
1.H 대학교 도서관을 자주 이용하면 보답 받고자 하는 학생들을 위해 <목표 고객과 고객의 필요성>
2. H-Lib은 도서 대여 횟수와 이용 시간에 따라 여러 용도로 사용할 수 있는 포인트를 제공하는 기능을 제공한다. <고객에게 가치 전달>
3. H-Lib은 도서 예약, 반납, 대출 등의 기능만을 제공하는 기존의 도서 관리 프로그램과는 달리 도서 대여 횟수에 따라 커피를 구매하거나 대여 기간을 연장할 수 있는 포인트를 제공한다. 또한 도서관 이용 시간에 따라 신간 구매 기회를 제공하고 신간 도서 알림 서비스도 제공한다. <다른 제품과의 차별성>

## Slide 12: Impact Mapping(예제)
Impact Mapping 작성 후 비즈니스 목적 달성의 주된 요인을 파악하고 보완점을 찾는다.
(예시) “포인트를 이용한 대여기간 연장”서비스가 도서 대여횟수를 증가한다고 가정하자
→ 실제조사 후 커피쿠폰 발행이 더 영향을 줌
→ 포인트를 이용하면 커피 뿐만 아니라 학용품 구매도 제공하도록 변경

## Slide 13
2. Product Backlog

## Slide 14: 제품 백로그(Product Backlog)
정의 : 제품 개발을 위해 해야 할 일의 목록
특징
업무목록은 수정 가능
포함요소 : 기능 / 비기능 / 기술적, 관리적 업무 / 오류수정
제품오너(Product Owner)가 관리
고객의 피드백을 바탕으로 업무의 우선순위를 결정해야함

## Slide 15: 우선순위 선정 방법(MOSCOW)
M(Must) : 반드시 제공해야하는 필수적인 기능
S(Should) : 유용한 기능으로서 가능하다면 포함되었으면 하는 기능
C(Could have) : 사용자의 만족도를 높일 수 있는 기능이지만, 제공되지 않아도 큰 문제가 없는 기능
W(Won’t have) : 개발 일정에서 빼도 아무 상관이 없는 기능

## Slide 16: 스토리 포인트(Story Point)
정의 : 스토리를 구현하는데 소요되는 상대적인 “노력의 양 / 개발복잡도 / 내재된 위험성”을 종합적으로 분석하여 나타낸 값
특징
제품 백로그의 업무 항목 각각에 스토리포인트를 부여
사용자가 프로젝트를 통해 달성하고 싶은 가치를 상대적으로 표현
사용자 스토리 : 사용자 관점에서 제품이 제공해야할 기능을 표현
Ex) 건물크기만 고려해서 스토리를
부여한다면,
- 단층가옥 : 1포인트
- 이층가정집 : 3포인트
- 연립주택 : 8포인트
- 아파트 : 100포인트

## Slide 17: 릴리스 계획(Release Plan)
정의 : 제품의 스토리포인트 전체점수와 개발속도로 전체 일정 계획을 수립
예시 : 소각장으로 옮겨야 할 쓰레기가 있고 한 대의 쓰레기차를 이용하여 쓰레기를 소각장으로 옮길 수 있다. 이 때 모든 쓰레기를 소각장으로 옮기려면 쓰레기차가 몇 번 왕복해야 하는가?
답변 : 다음 2가지의 수치를 알아야한다.
전체 쓰레기양(전체 스토리 포인트)
트럭 용량(개발속도 – 스프린트동안 개발가능한 스토리양)
만약,
전체 쓰레기양 : 1000kg,
트럭의 최대 적재용량 : 100kg
총 10번 왕복해야 한다.(이터레이션 횟수)

## Slide 18
3. Sprint Plan

## Slide 19: 스프린트 계획(Sprint Plan)
정의 : 스프린트 하나를 대상으로 단기 일정을 수립하는 것
비교
사용자 스토리 : 사용자 관점에서 제품이 제공해야 하는 기능(고객의 요구사항)
타스크 : 개발자 관점에서 개발자가 스프린트 동안에 수행할 작업
스토리를 타스크 단위로 쪼개는 이유?
여러 개발자가 공동으로 작업하므로 각자 전문분야에 맞게 타스크를 분배

## Slide 20: 스프린트 계획(Sprint Plan)
사용자 관점
개발자 관점

## Slide 21: 예시
사용자 스토리:
구직자로서 원하는 직업을 빨리 찾기 위하여 여러 검색 조건을 이용하여 직업을 검색하는 기능을 원한다.
타스크 분할 :
기본 검색화면 개발, 결과 처리 화면 개발, 상세 검색 화면 개발, 데이터베이스 질의어작성, UI 테스트케이스 작성, DB 테스트 수행 등
개발자의 역할
자신이 담당한 타스크의 상태 관리
타스크를 완료하기까지 남은 시간을 추정하여 매일 스크럼 백로그에 기록
작업의 진척정도를 팀원 간에 공유

## Slide 22: 작업 현황판
타스크의 분류
To Do(할 일) : 개발자가 아직 타스크를 시작하지 않은 상태
In Progress(진행중) : 개발자가 타스크를 시작해서 작업을 진행 중인 상태
Done(완료) : 개발자가 타스크의 완료조건을 만족하여 작업을 마친 상태

## Slide 23: 번-다운 차트(Burn-Down Chart)
정의 : 작업량이 얼마나 남아있는지를 보여줌으로써 스프린트의 진행상황을 나타낸다.
작업 현황표
번-다운 차트

## Slide 24
4.
Daily Scrum Meeting
Sprint Review
Sprint Retrospect

## Slide 25: 일일 스크럼 미팅(Daily Scrum Meeting)
정의 : 매일 정해진 시간에 정해진 장소에서 개발팀이 모여 어제 했던 일, 오늘 할 일, 작업을 수행하는 중에 문제가 되는 일, 도움이 필요한 일 공유
특징
미팅 시간 : 15~20분
스탠드업 미팅 : 오랫동안 지속하지 않고 서서 진행
팀의 진척상황, 문제점을 공유

## Slide 26: 스프린트 리뷰(Sprint Review)
정의 : 스프린트 종류 후 개발팀이 개발한 제품을 고객에게 보여 주면서 데모를 수행
특징
고객 : 요구사항이 해당 스프린트 동안 잘 반영되었는지 평가/피드백
제품 오너 : 여러 지적사항/개선 사항을 정리하여 다음 스프린트에 반영 되도록 제품 백로그를 다시 갱신

## Slide 27: 스프린트 회고(Sprint Retrospect)
정의 : 프로젝트를 진행하는 과정에서 드러난 좋았던 점, 문제점 도출
특징
시점 : 스프린트가 끝나는 시점 / 일정주기
보다 나은 개선할 수 있는 방법을 모색
이미 설정된 프로세스만 프로젝트를 진행하는 것이 아닌 프로세스가 계속적으로 개선되도록 하여 변화하는 환경에 능동적인 대응이 가능